## Slide 1
可信医疗问答系统
四人分工与两个月计划
课程项目汇报｜初学者版
项目目标
从可靠医疗资料中找到原文，生成带出处的回答；资料不足时，明确提示无法可靠回答。
仅用于课程和工程练习，不用于真实诊断、治疗或用药建议。
可信回答的四个要点
01
可靠资料
指南、共识、教材
02
找到原文
先检索再回答
03
给出引用
每个结论可回查
04
必要时拒答
资料不足不编造
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
01

## Slide 2
项目目标与使用边界
系统的工作方式决定了每个人要交付什么
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
02
系统工作流程
整理资料
只纳入可追溯的指南、共识和教材
搜索原文
关键词与语义搜索同时找相关段落
生成回答
模型只能根据已找到的原文回答
检查引用
关键结论必须有原文支持
展示或拒答
证据不足时解释无法可靠回答
共同原则
01
不使用未授权资料
成员 1 负责记录来源、版本和许可情况。
02
不混入测试答案
成员 4 负责让测试题与资料库保持隔离。
03
不忽略失败案例
四人每周共同抽查“原文、搜索结果、回答”是否对应。

## Slide 3
初学者需要认识的五个模块
先理解每个模块的作用，再开始分工
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
03
资料
系统查阅的指南、专家共识和教材。
分片
把长文切成可搜索的小段，并保留原文位置。
检索
用户提问后，从资料中找最相关的小段。
引用核验
检查回答中的关键结论是否真的由原文支持。
拒答
资料不足、条件不清或证据冲突时，不给具体结论。
推荐学习顺序
1
先看资料与原文
2
再运行搜索功能
3
最后学习回答、核验和拒答

## Slide 4
四人的分工
每人有主责，也通过明确交接让其他成员可以继续工作
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
04
成员 1
资料与质量
整理可用医疗资料，记录来源和可靠性；切分长文，检查能否回到原文。
交给团队：资料包、来源表、小段数据、抽检记录
成员 2
搜索功能
建立关键词与语义搜索，合并结果并把最相关的原文排在前面。
交给团队：输入问题后返回相关原文的功能和搜索记录
成员 3
回答与可靠性
让模型根据原文回答并标引用；判断关键句是否受原文支持；资料不足时拒答。
交给团队：回答格式、引用规则、核验和拒答逻辑
成员 4
测试与网页
准备测试题，整合网页，保存实验结果，完成使用说明和演示材料。
交给团队：测试题、结果表、可运行网页、汇报材料
分工不是流水线：第 2 周起，成员 3 和成员 4 就可用小样本并行开发，不必等待全部资料准备完成。

## Slide 5
第 1-4 周：搭建可运行的基础版本
资料、搜索、回答和评测同步开始
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
05
第 1 周
范围与准备
01
成员 1 选主题和资料来源
02
成员 2 安装环境并定义搜索结果
03
成员 3 确定回答和引用模板
04
成员 4 设计测试题模板
本周检查
全组跑通最小示例
第 2 周
首批样本
01
成员 1 切分首批资料
02
成员 2 做两种搜索初版
03
成员 3 用原文生成带引用回答
04
成员 4 写 20-30 道测试题
本周检查
首批资料可回答问题
第 3 周
打通流程
01
成员 1 检查表格、剂量和禁忌
02
成员 2 合并两种搜索结果
03
成员 3 接入搜索结果并记录引用
04
成员 4 自动保存测试结果
本周检查
完成端到端流程
第 4 周
初步优化
01
成员 1 抽检低质量小段
02
成员 2 加入二次排序和上下文
03
成员 3 准备引用支持判断样例
04
成员 4 比较搜索方案并搭网页
本周检查
确认可靠的搜索组合
第 4 周结束时，团队应能演示“提问、找原文、生成回答、查看引用”的完整流程。

## Slide 6
第 5-8 周：补齐可信度与完成交付
从可运行原型走向可复现的课程项目成果
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
06
第 5 周
引用核验
01
成员 1 根据错误修复资料
02
成员 2 调整搜索数量和排序
03
成员 3 删除或改写无证据关键句
04
成员 4 把原文和引用显示在网页
本周检查
人工抽查引用是否正确
第 6 周
拒答与稳定性
01
成员 1 整理来源和许可说明
02
成员 2 检查搜索稳定性
03
成员 3 校准资料不足时的拒答
04
成员 4 完善上传、会话和部署
本周检查
可答与不可答均能处理
第 7 周
全量测试
01
成员 1 复核失败题关联资料
02
成员 2 修复搜不到或搜错问题
03
成员 3 修复引用和拒答问题
04
成员 4 跑完全部对比测试
本周检查
每人均可复现结果
第 8 周
汇报交付
01
成员 1 整理资料说明和质量记录
02
成员 2 整理搜索构建说明
03
成员 3 完成人工核验结论
04
成员 4 完成演示、报告和答辩材料
本周检查
完成演示彩排和归档
第 7 周后尽量固定测试题、搜索参数和回答模板，避免最后阶段改变基准。

## Slide 7
每周协作方式
用固定节奏减少等待，尽早发现资料、搜索和回答之间的问题
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
07
周初
明确本周交付
在共享任务表写清要交什么；遇到术语先确认含义。
周中
交付小样本
成员 1 提供资料样本，成员 2 提供简版搜索，成员 3、4 立即接入。
周末
固定小题联调
用 10-20 道题检查原文、搜索、回答和引用，记录失败原因。
固定记录四件事
1
找到了什么原文
2
回答写了什么
3
引用是否支持结论
4
哪里失败、谁负责修复

## Slide 8
最终交付
第 8 周结束时，团队应能展示系统、说明证据来源，并复现实验结果
可信医疗问答系统｜四人分工与两个月计划
08
01
可运行的问答网页
输入中文问题后，展示回答和相关原文。
02
可回查的引用
每个关键结论都能查看对应的原文和出处。
03
明确的拒答提示
资料不足时，系统解释无法可靠回答。
04
可重复的测试结果
同一份资料、配置和测试题能再次运行并得到同类结果。
05
完整的项目材料
资料说明、部署指南、实验报告和答辩材料。
汇报时重点展示：一次真实提问、检索到的原文、带引用的回答，以及资料不足时的拒答。